| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sporządzenie planu działania. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności | Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Umieszczenie planu na stronie BIP oraz stronie internetowej jednostki. | Niezwłocznie. W przypadku zmian ewentualna aktualizacja. |
| 2. | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego Urzędu Gminy Przeworno oraz stron internetowych urzędu pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | 1. Koordynator | Zlecenie audytu firmie zewnętrznej. | Realizacja w całym okresie. |
| 3. | Omówienie audytu wewnętrznego. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności | Zapoznanie pracowników z wynikami audytu. | Niezwłocznie po zakończeniu audytu. |
| 4. | Szkolenie pracowników. | 1. Koordynator 2. Zespół ds. dostępności | Udział pracowników w szkoleniach z zakresu wiedzy o dostępności poprzez udział w różnego rodzaju projektach. | Działanie ciągłe (w całym okresie). |
| 5. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami. | 1. Koordynator 2. Zespół ds. dostępności 3. Pracownicy urzędu | Udział pracowników w szkoleniach oraz różnych projektach z zakresu wiedzy o dostępności. | Działanie ciągłe (w całym okresie). |
| Dostępność architektoniczna |  |  |  |  |
| 6. | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | 1. Koordynator 2. Zespół ds. dostępności 3. Kierownik urzędu | - Analiza możliwości architektonicznych, strukturalnych i prawnych realnych do spełnienia w celu przebudowania/poprawy funkcjonalności podjazdu lub wybudowania windy zewnętrznej przy budynku urzędu. - Zapewnienie dostępu do pomieszczeń budynku osobom ze szczególnymi potrzebami (przebudowa/poprawa podjazdu lub wybudowanie windy) – urząd, szkoła, ośrodek zdrowia. - W przypadku braku możliwości technicznych/finansowych budowy windy lub przebudowy/poprawy - zapewnienie dostępu alternatywnego. - Dostosowanie parkingu przy Urzędzie Gminy Przeworno, tj. uzupełnienie oznakowania poziomego (wymalowanie na niebiesko i oznaczenia symbolem osoby na wózku) i poprawienie wymiaru miejsc parkingowych zgodnie z wytycznymi oraz zamontowanie oznakowania pionowego. - Dostosowanie parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przewornie – utworzenie nowych miejsc parkingowych wraz z miejscami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wymalowanie oznaczenia poziomego i zamontowanie oznakowania pionowego. - Dostosowanie parkingu przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Zespole Opieki Zdrowotnej w Przewornie - utworzenie nowych miejsc parkingowych wraz z miejscami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – wymalowanie oznaczenia poziomego i zamontowanie oznakowania pionowego. - Przy parkingu przed urzędem obniżenie krawężnika i ewentualne zamontowanie na jego końcu odbojników uniemożliwiających zaparkowanie na chodniku. Zamontowanie oznakowania schodów, podjazdów oraz tablic informacyjnych. | Realizacja w całym okresie. |
| 7. | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. | 1. Koordynator 2. Kierownik urzędu | - Analiza możliwości architektonicznych, strukturalnych i prawnych w budynkach należących do jednostek organizacyjnych gminy. - Likwidacja progów i śliskich powierzchni. Montaż automatu do otwierania drzwi wejściowych lub wymiana drzwi wejściowych do budynku, dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami. - Dostosowanie WC do osób ze szczególnymi potrzebami (generalny remont łazienki na parterze wraz z przebudową oraz stworzenie miejsca dla opiekuna z dzieckiem). - Zapewnienie wolnej przestrzeni w korytarzach i ciągach komunikacyjnych budynku. - Montaż niskiego blatu w sekretariacie (I piętro) wraz z możliwością podjechania wózkiem inwalidzkim; - Zastosowanie na powierzchniach poziomych (podłóg) i pionowych (ścian) barw kontrastowych celem ułatwienia poruszania się po pomieszczeniach. - W przypadku braku możliwości technicznych zapewnienie dostępu alternatywnego. | Realizacja w całym okresie. |
| 8. | Montaż tablic informujących o rozkładzie pomieszczeń w budynkach wraz z systemem przekazującym tę informację w formie głosowej lub dotykowej. | 1. Koordynator 2. Zespół ds. dostępności | 1. Montaż tablic informacyjnych dotyczących rozkładu pomieszczeń w budynkach wraz z systemem przekazującym tę informację w formie głosowej lub dotykowej. | Realizacja w całym okresie. |
| 9. | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. | 1. Koordynator 2. Kierownik urzędu 3. Pracownicy urzędu | - Umożliwienie wstępu do budynku urzędu osobie wraz z psem asystującym. - Montaż tablicy informacyjnej o możliwości wstępu do urzędu osoby wraz z psem asystującym. - Przeszkolenie pracowników w obsłudze osoby z psem asystującym. | Realizacja w całym okresie. |
| 10. | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności - Kierownik urzędu - Pracownicy urzędu - Pracownik BHP | - Opracowanie procedur ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. - Aktualizacja Polityki Bezpieczeństwa i Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w zakresie w/w procedur. - Zakup krzesła ewakuacyjnego. | Realizacja w całym okresie. |
| Dostępność cyfrowa |  |  |  |  |
| 11. | Zapewnienie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych do wymagań określone w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności - Kierownik urzędu - Pracownicy urzędu - Administratorzy stron internetowych | - Dostosowanie strony internetowej do standardów WCAG 2.1. - Dostosowanie strony BIP do standardów WCAG 2.1. - Aktualizacja Deklaracji Dostępności umieszczonej na stronie internetowej i BIP. | Realizacja w całym okresie. |
| Dostępność informacyjno-komunikacyjna |  |  |  |  |
| 12. | Obsługa klientów z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności - Kierownik urzędu - Pracownicy urzędu | - Możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami obsługi poprzez SMS, MMS, e-mail; - Zapewnienie obsługi poprzez tłumacza migowego on-line: - poprzez podpisanie umowy abonamentowej o gotowość do świadczenia usługi. | Realizacja w całym okresie. |
| 13. | Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności - Kierownik urzędu | - Zakup i montaż pętli indukcyjnej w budynku. - Zakup lup do czytania na nóżkach z podświetleniem LED. - Montaż systemu Totupoint. - Montaż wideodomofonu na parterze budynku urzędu - połączonego zdalnie z sekretariatem urzędu, umiejscowionym na I piętrze. | Realizacja w całym okresie. |
| 14. | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | - Koordynator - Zespół ds. dostępności - Kierownik urzędu - Administratorzy stron internetowych | - Umieszczenie na stronie internetowej i BIP informacji/pliku tekstowego o działalności urzędu w tekście czytanym maszynowo i łatwym do czytania. | Realizacja w całym okresie. |